## Sheet1
Tasks Name | Detail Task | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HomePage | Header | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| LocationList | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
BookingPage | BookingRoomInfo | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| BookingUserForm | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| DateGuest | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| RoomInfo | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| PriceBeakdown | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
RoomPage | bookingcard | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| details | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| review | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
AdminPage | UserTable | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| RoomTable | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| DashBoard | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| BookingAdmin | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 100%
| LocationAdmin | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 100%
| TopLocation | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
Auth | AuthModal | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| Login | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| AuthContext | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| Register | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
Layout |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
User profile | Avatar Upload | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| Update Profile | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%
| UserMenu | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100%